ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

### АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«27» августа 2024 г.   № 192

п. Дубровка

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Дубровском районе в 2024-2025 учебном году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 №232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом департамента образования и науки Брянской области от 22.08.2024 г. № 1071 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2024-2025 учебном году», в целях качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году (далее - ГИА-9 и ГИА-11) и создания материально-технических условий для их объективного проведения на территории Дубровского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Дубровском районе в 2024-2025 учебном году (далее - «дорожная карта») согласно приложению 1.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов.

  - Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».

  - При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году руководствоваться настоящей «дорожной картой».

  - Разработать План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году и разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «ГИА».

  - Обеспечить информирование родительской общественности об основных мероприятиях «дорожной карты», результатах ее реализации посредством размещения актуальной информации на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах в общеобразовательных организациях, при проведении родительских собраний.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

администрации Дубровского района	                 А.В. Косолапова

Исп: Тот М.В.