- Приложение 1

к приказу от 27.08.2024 г. № 192

- ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Дубровском районе в 2024-2025 учебном году

| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Дата проведения мероприятий | Ответственный |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Дубровском районе. Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. | август- сентябрь 2024 года | Отдел образования администрации Дубровского района (далее- отдел образования) |
| 2 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в Дубровском районе в 2024 году, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте отдела образования | август- сентябрь 2024 года | Отдел образования администрации Дубровского района (далее- отдел образования) |
| 3 | Приобретение в БРЦОИ сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11: «Результаты единого государственного экзамена в Дубровском районе в 2024 году»; «Результаты основного государственного экзамена в Дубровском районе в 2024 году» | сентябрь – октябрь 2024 года | Отдел образования |
| 4 | Подготовка аналитических отчетов руководителей методических объединений учителей предметников | до 16 сентября 2024 года | Руководители методических объединений (далее – руководителей МО) |
| 5 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях руководителей образовательных организаций, заместителей директоров, руководителей МО | август 2024 года | Отдел образования |
| 6 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах учителей предметников, заседаниях методических объединений | в течение 2024-2025 учебного года по отдельному графику | Руководители МО |
| 7 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на производственных совещаниях в образовательных организациях | сентябрь 2024 года | Руководители образовательных организаций |
| 8 | Размещение сборников аналитических отчетов на сайте отдела образования для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. | октябрь 2024 года | Отдел образования |
| 9 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» I и II степеней. | август – сентябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 10 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием | август 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 11 | Подготовка и предоставление в образовательных организациях анализа результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11, выстраивание «дорожной карты» подготовки к проведению ГИА в 2025 году | август – сентябрь 2024 года | образовательные организации |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| - Повышение квалификации работников образования по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1.1 | Направление учителей-предметников для участия в курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Районный методический кабинет (далее - РМК) |
| 1.2 | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ОГЭ, ЕГЭ, для включения в программы районных семинаров учителей-предметников по вопросам методики их решения | август-сентябрь 2024 | РМК, руководители МО |
| 1.3 | Организация участия в курсах повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ЕГЭ и ОГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогов района, привлекаемых в качестве экспертов | в течение года | РМК, отдел образования |
| 1.4 | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2024 году. Обобщение опыта ОО Дубровского района по подготовке выпускников школ к ГИА | в течение года | РМК |
| 1.5 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам | в течение года | РМК |
| 1.6 | Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2024 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов, учащихся. | в течение года | Отдел образования, РМК, руководитель МО |
| 1.7 | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения | в течение года | РМК |
| 1.8 | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | РМК |
| 1.9 | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных организациях Дубровского района | в течение года | Отдел образования, РМК, образовательные организации (далее-ОО) |
| 1.10 | Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на региональном уровне в рамках научно-практических конференций, совещаний, курсов повышения квалификации | в течение года | Отдел образования, РМК, ОО |
| 1.11 | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение года | РМК, руководители МО |
| 1.12 | Формирование базы данных об учителях и руководителях ОО, демонстрирующих успешные практики достижения образовательных результатов | сентябрь 2024 года | РМК, руководители МО |
| - Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров, мастер-классов, участие в вебинарах по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) | по отдельному графику | РМК, отдел образования |
| 2.2 | Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. | сентябрь – январь 2024-2025 г.г. по отдельным графикам ОО | # Отдел образования, ОО |
| 2.3 | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 2.4 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | в течение года | РМК, руководители МО учителей русского языка и литературы |
| - Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |  |
| 3.1 | Проведение семинаров, мастер-классов, участие в вебинарах по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) | по отдельному графику | Отдел образования, РМК, руководитель МО учителей русского языка и литературы |
| 3.2 | Проведение вебинаров, совещаний по вопросам организации и проведения ИС-11 для руководителей общеобразовательных организаций, ответственных за подготовку к ГИА | октябрь – ноябрь 2024 года | Отдел образования, РМК, руководитель МО учителей русского языка и литературы |
| 3.3 | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11 дополнительных дней. Анализ проведения и результатов ИС-11. | сентябрь – декабрь 2024 г., по отдельным графикам ОО | # Отдел образования, ОО |
| 3.4 | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года | Отдел образования |
| 3.5 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к и сдаче ИС-11 | в течение года | Отдел образования, РМК, руководитель МО учителей русского языка и литературы |
| 3.6 | Разработка примерных тем сочинения, материалов изложения для преподавателей русского языка. Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь –октябрь 2024 г | РМК, руководитель МО учителей русского языка и литературы |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | сентябрь 2024 года - май 2025 года | Отдел образования |
| 2. | Представление в департамент образования кандидатур членов ПК ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2025 года | Отдел образования |
| 3. Издание приказов: |  |  |  |
| 3.1 | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Дубровском районе в 2024 – 2025 учебном году. | август 2024 г. | Отдел образования |
| 3.2 | Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году в Дубровском районе | сентябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.3 | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.4 | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Дубровского района в 2025 году | октябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.5 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Дубровского района | октябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.6 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024-25 учебном году в Дубровском районе | октябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.7 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году на территории Дубровского района | октябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.8 | Приказы об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Брянской области по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году | ноябрь – декабрь 2024 г. | департамент |
| 3.9 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11 | ноябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.10 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2024-2025 учебном году на территории Дубровского района | ноябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.11 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году на территории Дубровского района | ноябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.12 | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | ноябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.13 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 | январь 2025 г. | Отдел образования |
| 3.14 | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.15 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в Дубровском районе в 2024-25 учебном году | декабрь 2024 г. | Отдел образования |
| 3.16 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в Дубровском районе в 2024-25 учебном году | декабрь 2024г. | Отдел образования |
| 3.17 | Приказ об организации и проведении досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА | январь 2025 г. | Отдел образования |
| 3.18 | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Дубровском районе в 2025 году | январь 2025 г. | Отдел образования |
| 3.19 | Приказ о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | март 2025 г. | Отдел образования |
| 3.20 | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2025 г. | Отдел образования |
| 3.21 | Приказы об утверждении состава и Положения о предметных комиссиях по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2024- 25 учебном году | февраль 2025 г. | департамент |
| 3.22 | Приказы об утверждении состава и Положения об апелляционной комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2024-25 учебном году | февраль 2025 г. | департамент |
| 3.23 | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты) | март-апрель 2025 г. | Отдел образования |
| 3.24 | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март, май 2025 г. | Отдел образования |
| 3.25 | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2025 г. | департамент |
| 3.26 | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2025 г. | департамент |
| 3.27 | Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Дубровского района | февраль – июнь 2025 г. | Отдел образования |
| 3.28 | Приказы об утверждении графика подвоза обучающихся и организаторов | апрель-май 2025 г. | Отдел образования |
| 3.29 | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2025 г. | Отдел образования |
| 3.30 | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) | декабрь 2024 г.- февраль-март 2025 г. | Отдел образования |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: | в течение года | Отдел образования |
| 2. | Закупка технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2025 году | октябрь 2024 г. - апрель 2025 г. | Отдел образования |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | в течение года | Отдел образования |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней: - членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | по отдельному плану-графику | Отдел образования, образовательные организации |
| 3. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) | по плану ФИПИ | Отдел образования, образовательные организации |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования |
| 5. | Проведение обучающих семинаров с заместителями руководителей ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования |
| 6. | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году. «Критерии оценивания. Структура работы» | по графику семинаров | РМК, руководитель МО учителей русского языка |
| 7. | Участие в совещаниях департамента образования с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, ноябрь 2024 г., февраль, апрель 2025 года | Отдел образования |
| 8. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне, в т.ч. привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ»: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль - май 2025 г. | Отдел образования |
| 9. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | март-апрель 2025 г. | Отдел образования |
| 10. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2025 году | май-июнь 2025 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Отдел образования, ОО |
| 11. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей | март- май 2025 г. | Отдел образования |
| 12. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ | март, май, август 2025 г. | Отдел образования |
| 13. | Обучающие семинары для учителей русского языка и литературы по разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году. | сентябрь - ноябрь 2024 г. | РМК, руководитель РМО учителей русского языка и литературы |
| 14. | Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года | Отдел образования |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | Отдел образования |
| 2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА. | в течение года | Отдел образования |
| 3. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», департаментом здравоохранения, департаментом ТЭК и ЖКХ, УМВД России по Брянской области, Управлением Роскомнадзора по Брянской области (осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи) | в течение года | Отдел образования |
| 4. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных и конфликтной комиссий | февраль-май 2025 г. | Отдел образования |
| 5. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов | апрель-июнь 2025 г., сентябрь 2025 г. | ГЭК, отдел образования |
| 6. | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по химии | в течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 7. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | сентябрь-октябрь 2024 года | Отдел образования, ОО |
| 8. | Формирование и ведение РИС. | ноябрь 2024 г.– сентябрь 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 9. | Осуществление технологического и информационного взаимодействия с БРЦОИ, ГЭК, ППЭ | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 10. | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9 В досрочный и основной периоды 2025 года; В дополнительный (сентябрьский) период 2025 года | ноябрь 2024- март 2025г. | ОО |
| 11. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема" и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр тестирования» | по отдельному графику | Отдел образования, ОО |
| 12. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ | апрель 2025 г. май 2025 г. август 2025 г. | Отдел образования |
| 13. | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2025 года | апрель, май 2025 г. май-июль 2025 г. сентябрь 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 14. | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Отдел образования, ОО |
| 15. | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами и передача апелляций в ГЭК | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | ОО |
| 18. | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | по плану Рособрнадзора | Отдел образования |
| 19. | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом "Говорение" | в течение года | Отдел образования |
| 20. | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА | июль-сентябрь 2024 г. | Отдел образования |
| 7. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11): |  |  |  |
| 1. | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения | октябрь – ноябрь 2024 г. | Отдел образования, ОО |
| 2. | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2024г.- апрель 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 3. | Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Отдел образования, ОО |
| 4. | Проведение итогового сочинения (изложения), подготовка статистических сведений по результатам. | декабрь 2024 года – май 2025 года | Отдел образования, ОО |
| 5. | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | Отдел образования, ОО |
| 8. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9): |  |  |  |
| 1. | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения | декабрь 2024 года - январь 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 2. | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 3. | Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Отдел образования, ОО |
| 4. | Проведение ИС-9, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | февраль – апрель 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 5. | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | декабрь 2024 года | Отдел образования, ОО |
| 6. | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 | декабрь 2024 - январь 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 7. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | февраль- апрель 2025г. | Отдел образования, ОО |
| 9. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |
| 1. | Сбор сведений об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | январь 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 2. | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | Отдел образования |
| 3. | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 4. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел образования, ОО |
| 5. | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | февраль-апрель 2025 г | Отдел образования |
| 4. | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2025 г. | Отдел образования |
| 10. Организация деятельности системы общественного наблюдения |  |  |  |
| 1. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | ноябрь 2024 г.- май 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 2. | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | по графику формирования РИС | Отдел образования, ОО |
| 3. | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел образования |
| 4. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | по расписанию ГИА 2025 | Отдел образования |
| 11. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Организация участия в обучающем вебинаре для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | март 2025 г. | Отдел образования |
| 2. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март-апрель - май 2025 г. | Отдел образования |
| 3. | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ | по федеральному графику (март, май 2025 г.) | Отдел образования |
| 4. | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | Отдел образования, руководители ОО-ППЭ |
| 5. | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | Отдел образования, руководители ОО-ППЭ |
| 6. | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | за 2 недели до проведения ГИА | ГЭК, отдел образования, руководители ОО-ППЭ |
| 7. | Прием ППЭ по Акту готовности | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | ГЭК, руководители ОО-ППЭ |
| 8. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по федеральному графику | Отдел образования |
| 9. | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2025 году | Отдел образования |
| 12. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 в 2025 году | по графику Рособрнадзора | Отдел образования, ОО |
| 2. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в СМИ, на официальных сайтах отдела образования, ОО: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в районной газете «Знамя труда»: 1) о датах проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании, итоговом сочинении; 2) о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ; 3) о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), экзаменов; - участие в совещаниях в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО | в течение года не позднее чем за 1 месяц до основной даты проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения); не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ; не позднее чем за 1 месяц до начала проведения экзаменов; не позднее чем за 1 месяц до основной даты проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), начала проведения экзаменов; в течение года | Отдел образования, ОО |
| 3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков, мест и порядке подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 4. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2025 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 6. | Организация работы сайтов отдела образования, ОО | сентябрь 2024- июль 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 7. | Доведение до сведения информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2024- апрель 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 9. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-декабрь 2024 г., апрель-май 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 10. | Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 11. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2024 г. –апрель 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 12. | Организация участия в акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 13. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года | ОО, МБУ ОО «ЦППМСП» Дубровского района |
| 14. | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024 года | ОО |
| 15. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2024 г. - январь 2025 г. | ОО |
| 16. | Участие в межмуниципальном взаимодействии по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Отдел образования |
| 13. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение года | Отдел образования |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях | в течение года | Отдел образования |
| 3. | Контроль соответствия готовности ППЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | Отдел образования, руководители МБОУ МБОУ Дубровской № 1 СОШ, МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» |
| 4. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Отдел образования |
| 5. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | Отдел образования |
| 6. | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска». | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | Отдел образования |
| 7. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль-апрель 2025 года | Отдел образования |