Приложение №3 к приказу отдела образования

администрации Дубровского района

от 18.09.2014г. №  181 §1

«Утверждаю»

И.о. начальника отдела образования

администрации Дубровского района                            Н.М. Прокопович

План – график

основных мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) на территории  Дубровского района

в 2014-2015 учебном году

| Направление содержания деятельности | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на муниципальном уровне | Отдел образования Координационный Совет | До 1 октября 2014 г. | Приказ отдела образования |
|  | Координация деятельности образовательных учреждений по внесению изменений в нормативные документы, локальные акты ОО в связи с введением ФГОС основного общего образования. Формирование банка нормативно-правовых документов по ФГОС ООО в общеобразовательной организации. | Отдел образования Координационный Совет | В течение года. | Методические рекомендации федерального, регионального, муниципального уровней. Нормативные документы ОУ |
|  | Координация деятельности образовательных учреждений в условиях введения новых ФГОС основного общего образования по разработке основной образовательной программы основного общего образования и её структурных составляющих в соответствии с требованиями ФГОС ООО: - учебного плана основного общего образования - программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся - рабочих программ отдельных учебных предметов - программ внеурочной учебной деятельности - духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Отдел образования Координационный Совет | В течение года. | Методические рекомендации. Основная образовательная программа основного общего образования ОУ с её структурными составляющими |
|  | Координация деятельности образовательных учреждений по обеспечению учебно-воспитательного процесса ОО в условиях введения ФГОС новыми учебно-методическими комплектами основной школы, обеспечивающими реализацию ФГОС ООО. | Методический кабинет Координационный Совет | Декабрь 2014 г. | Методические рекомендации. Обеспечение ОУ УМК и учебными пособиями в соответствии с ФГОС |
|  | Координация деятельности образовательных организаций по разработке примерной программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС основного общего образования | Методический кабинет Координационный Совет | Декабрь 2014 г. | Методические рекомендации Программа родительского просвещения ОУ |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Внесение изменений в методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного по душевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными рекомендациями и учётом перехода на ФГОС ООО. Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям к финансовым и материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы ФГОС ООО. | Отдел образования Координационный Совет Отдел образования Координационный Совет | 4-й квартал 2014 г. | Положение об оплате труда Аналитическая справка |
|  | Участие (в рамках определённых полномочий) в формировании муниципального бюджета с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования. | Отдел образования Координационный Совет | 4-й квартал 2014 г. | Бюджет по отрасли «Образование» |
|  | Использование средств субвенций на приобретение недостающего оборудования подведомственных общеобразовательных организаций в 2014-2015 годах. | Отдел образования Общеобразовательная организация | 2014-2015гг. | Мероприятия по развитию МТБ ОУ |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Формирование муниципального Координационного Совета по сопровождению введения ФГОС ООО с участием специалистов отдела образования, методистов РМК, представителей администрации Дубровского района (по согласованию). | Отдел образования | До 1 октября 2014 г. | Приказ отдела образования |
|  | Подготовка Положения о Координационном Совете по сопровождению введения ФГОС ООО | Отдел образования | До 1 октября 2014 г. | Положение о Координационном Совете |
|  | Деятельность Координационного Совета по сопровождению введения ФГОС основного общего образования. | Председатель Координационного Совета | Ежеквартально | Протоколы заседаний. Обеспечение координации деятельности ОО |
|  | Проведение муниципальных обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС основного общего образования. | Отдел образования Методический кабинет | В течение 2014-2015 учебного года | Рабочие материалы семинаров-совещаний |
|  | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам готовности к введению ФГОС ООО. | Отдел образования | Май- Июнь 2015 г. | Рекомендации |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учёт вне учебных достижений обучающихся. | Отдел образования Общеобразовательная организация | Сентябрь-Декабрь 2014 г. | Рекомендации модели взаимодействия |
|  | Мониторинг определения готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС основного общего образования. | Отдел образования | Июнь 2015 г. | Данные мониторинга |
|  | Организация и проведение МО учителей-предметников по изучению и обсуждению ФГОС ООО, анализу и соответствию действующему федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года. | Методический кабинет | 2014-2015 уч. год | Протоколы |
|  | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам утверждения ООП основного общего образования. | Отдел образования | Май- Июнь 2015 г. | Рекомендации |
| Создание кадрового и научно-методического обеспечения введения ФГОС ООО | Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников, осуществляющих переход на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году, в рамках курсовых мероприятий БИПКРО по вопросам ФГОС «Совершенствование профессиональной компетенции учителя-предметника в условиях реализации ФГОС ООО». | Методический кабинет | 2014-2015 уч. год (Госзадание БИПКРО) | Свидетельства о прохождении курсовой подготовки |
|  | Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по УВР, учителей - предметников по основным разделам ФГОС ООО: -особенности содержания третьего уровня образования; -способы организации учебной деятельности; -планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; -рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО. | Методический кабинет | 2014-2015 уч. год Согласно планам | Рабочие материалы семинаров |
|  | Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по УВР, учителей-предметников по теме «Технология разработки основной образовательной программы ОУ на основе примерной образовательной программы основного общего образования ФГОС». | Методический кабинет | 2014-2015 уч. год Согласно планам | Рабочие материалы семинаров |
|  | Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по УВР, учителей – предметников по теме «Технология разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин основной образовательной программы начального общего образования на основе примерных программ отдельных учебных предметов ФГОС ООО». | Методический кабинет | 2014-2015 уч. год Согласно планам | Рабочие материалы семинаров |
|  | Участие учителей - предметников, осуществляющих переход на ФГОС в 2015 году, руководителей ОУ и их заместителей по УВР в региональных семинарах-совещаниях, научно-практической конференции по актуальным проблемам и вопросам введения ФГОС основного общего образования. | Методический кабинет | В течение 2014-2015 учебного года | Материалы семинаров, конференции. Рекомендации |
|  | Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования ФГОС. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС | Общеобразовательная организация | В течение 2014-2015 учебного года | Информационная справка |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Проведение широкой информационной кампании по разъяснению среди общественности через муниципальные средства массовой информации о целях и задачах ФГОС ООО, о подготовке к введению и порядке перехода на новые Стандарты. | Отдел образования Координационный Совет Методический кабинет Общеобразовательная организация | В течение 2014-2015 учебного года | Публикации в СМИ, выступления на радио, интервью |
|  | Организация публичной отчётности о ходе и результатах механизма введения ФГОС основного общего образования в 2014-2015 учебном году. | Отдел образования Координационный Совет Методический кабинет Общеобразовательная организация | В течение 2014-2015 учебного года | Публичный доклад |
|  | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся ОО. | Общеобразовательная организация | В течение 2014-2015 учебного года | Публикации в СМИ, выступления на радио, интервью |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса с целью выявления уровня соответствия ресурсной базы ОУ района требованиям ФГОС к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования. | Отдел образования Общеобразовательная организация | 4-й квартал 2014 г. | Данные мониторинга Карта самоаудита готовности ОО |
|  | Выявление уровня соответствия условий ОУ района федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся | Отдел образования Общеобразовательная организация | 1-й квартал 2015 г. | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий Карта самоаудита готовности ОО |
|  | Приобретение учебно-методическимх комплектов и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | Отдел образования Общеобразовательная организация | 1-й квартал 2015 г. | Обеспечение УМК и учебными пособиями в соответствии с ФГОС основного общего образования ОУ района Карта самоаудита готовности ОО |
|  | Анализ и контроль обеспеченности УМК и учебными пособиями в соответствии с ФГОС основного общего образования | Отдел образования Общеобразовательная организация | 1-й квартал 2015 г. | Аналитическая справка |
|  | Обеспечение требований к условиям реализации основных образовательных программ основного общего образования ФГОС в подведомственных образовательных организациях. | Отдел образования Общеобразовательная организация | В течение 2014-2015 учебного года | Программа развития МТБ Карта самоаудита готовности ОО |