Приложение

к приказу от 29.08.2024 № 194

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в Дубровском районе в 2024/25 учебном году**

|  |
| --- |
| 1. **Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году**
 |
| **Мероприятия**  | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1. | Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Дубровском районе в 2023/24 учебном году, публикация материалов по итогам анализа проведения ВсОШ  | август 2024 года | Отдел образования администрации Дубровского района (далее - МОУО), образовательные организации далее – ОО) |
| 2. | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, заседания районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми | август 2024 года | МОУО, ОО |
| 3. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году  | сентябрь 2024 года | МОУО |
| 4. | Участие в совещании с муниципальными организаторами ВсОШ по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году и определения задач на 2024/25 учебный год | сентябрь 2024 года | МОУО |
| 5. | Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров муниципального и регионального этапов; учет доли участников профильных смен в Сириусе, ГАНОУ «РЦПД») | в течение учебного года | МОУО |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников**
 |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных и региональных нормативных актов  | МОУО |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году | после введения в действие федеральных и региональных нормативных актов  | МОУО |
| 3. | Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке заданий, методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания, выборочной проверки олимпиадных работ школьного этапа ВсОШ.  | август-сентябрь 2024 года | МОУО, ОО |
| 4. | Утверждение составов муниципальных предметно-методических комиссий, которые занимаются разработкой олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ | август-сентябрь 2024 года | МОУО |
| 5. | Формирование состава жюри муниципального этапа ВсоШ  | октябрь 2024 | МОУО |
| 6. | **Издание приказов:**  |  |  |
|  | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Дубровском районе в 2024/25 учебном году. | август 2024 года | МОУО |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение электронной базы данных участников школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | август 2024 года | МОУО |
|  | Приказ об утверждении муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году  | август 2024 года | МОУО |
|  | Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году | август 2024 года | МОУО |
|  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении муниципального этапа ВсОШ  | октябрь 2024 года | МОУО |
|  | О сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2024/25 учебном году | октябрь 2024 года | МОУО |
|  | Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2024/25 учебном году | октябрь 2024 года | МОУО |
|  | Об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году | август 2024 года | МОУО |
|  | Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году на территории Брянской области | октябрь, декабрь 2024 года | МОУО |
| **3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО, ОО |
| 2. | Совещания (методсовет) по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ на территории Дубровского района и Брянской области | сентябрь, ноябрь, декабрь 2024 г. | МОУО |
| 3. | Формирование жюри и необходимой документации по организации и проведению муниципального этапа ВсОШ. | октябрь-ноябрь 2024 г. | МОУО |
| 4. | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО, ОО |
| 5. | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам | 10 сентября –25 октября 2024 года | МОУО, ОО |
| 6. | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ | *8 ноября –**14 декабря 2024 года* | МОУО, ОО |
| 7. | Участие в региональном этапе ВсОШ | *10 января –**28 февраля 2025 года* | МОУО |
| 8. | Направление участников на заключительный этап ВсОШ (по результатам участия в региональном этапе и по согласованию с оргкомитетом региона) | в соответствии с графиком ЦМПК и документами регионального оргкомитета ВсОШ | МОУО, ОО |
| 9. | Подготовка наградных материалов победителям и призерам школьного и муниципального этапа ВсОШ | октябрь 2024 г., январь 2025 г. | МОУО, ОО |
| 10. | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады с привлечением специалистов других ведомств, в т.ч. учреждений дополнительного образования | в течение года | МОУО, ОО |
| 11. | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией | в течение года | МОУО, ОО |
| 12. | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад | в течение года | МОУО, ОО |
| 13. | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. | в соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ | МОУО, ОО |
| 14. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО, ОО |
| 15. | Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ;- обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ. | в период проведения этапов ВсОШ | МОУО |
| **4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми** |
| 1. | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. | в течение года | МОУО, ОО |
| 3. | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми | в течение года  | МОУО  |
| 4. | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ | в течение года | МОУО, ОО |
| 5. | Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах | в течение года | МОУО, ОО |
| 6. | Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми | в течение года | МОУО, ОО |
| **5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных организаций, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ; заучастие в работе предметного жюри этапа ВсОШ | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО, ОО |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ВсОШ в 2024/25 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ | в течение года | МОУО, ОО, СМИ  |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ | в течение года | МОУО, ОО |
| 3. | Организация работы сайтов отдела образования, общеобразовательных организаций | в течение года | МОУО, ОО |
| 4. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | в течение периодов подготовки и проведения | ОО |
| 5. | Оформление олимпиадных уголков в школе. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации.Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде | в течение периодов подготовки и проведения |  ОО |
| 6. | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | МОУО, ОО |
| 7. |  Публикация интервью с обучающимися, показавшими высокие результаты на региональном и заключительном этапах ВсОШ на официальных сайтах и в СМИ | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО, ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ** |
| 1. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ | в течение учебного года | МОУО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО |
| 3. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | в течение периодов подготовки и проведения | МОУО, общественные наблюдатели |
| 5. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ |  МОУО |
| 6. | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ,- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ |  МОУО |
| 7. | Анализ обращений на телефон «горячей линии» | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | МОУО |