УТВЕРЖДЕН

постановлением КДН и ЗП

при администрации Дубровского района

от 03 июня 2021 г.

ПЛАН

проведения комплексной межведомственной профилактической операции

«Подросток-2021» на территории Дубровского муниципального района

с  1 июня по 30 сентября 2021 года

Основными задачами межведомственной операции «Подросток» являются выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им необходимой помощи, предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлечения их в противоправную деятельность.

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Семья» Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью содействия их реабилитации, оказание комплексной социально-правовой, медицинской и психологической помощи. |  |  |  |
|  | 1.Органам и учреждениям системы профилактики Дубровского района организовать проведение мероприятий, направленных на установление неблагополучных семей, лиц, нарушающих законные права и интересы несовершеннолетних, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 2.Организовать и провести межведомственные рейды в неблагополучные семьи, своевременное изъятие детей из семей, в случаях угрозы их жизни и здоровью. 3. Организовать и провести мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей. 4. Продолжить социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении, семей категории «группа риска», реализацию индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в социально – опасном положении, межведомственный информационный обмен о неблагополучных семьях. |  | июнь – сентябрь По графику проведения рейдов июнь – сентябрь июнь – сентябрь | Органы и учреждениям системы профилактики Дубровского района Сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты КДН и ЗП при адм. Дубровского района ГБУ КЦСОН Дубровского района Органы и учреждениям системы профилактики Дубровского района |
| 2. | «Каникулы» Организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков, предупреждение их противоправного поведения, предотвращение нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, организованных в каникулы. |  |  |  |
|  | 1.Провести индивидуальную работу с несовершеннолетними из числа находящихся в социально опасном положении, находящихся в оздоровительных лагерях и других местах отдыха в целях недопущения совершения правонарушений с их стороны. 2.Обеспечить охрану общественного порядка на дискотеках проводимых на территории парка отдыха п. Дубровка |  | в ходе операции «Подросток» июнь – сентябрь | Сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты КДН и ЗП при адм. Дубровского района Сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты КДН и ЗП при адм. Дубровского района, инспектор по делам молодежи администрации Дубровского района |
| 3. | «Выпускник» Обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях и образовательных организациях среднего профессионального образования. |  |  |  |
|  | 1. Организовать дежурство на выпускных вечерах и других массовых мероприятиях для детей и подростков, проводимых в школах. 2. Информировать сотрудников Отд. П. «Дубровское» о проведении массовых мероприятий в учреждениях культуры. |  | июнь – сентябрь систематически | Сотрудники Отд. П. «Дубровское» |
| 4. | «Здоровье» Предупреждение распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних. Организация профилактических акций. Проведение специализированных мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, спиртных напитков, пива. |  |  |  |
|  | 1. Регулярно проводить консультативный прием подростков, замеченных в употреблении алкоголя (задержанных сотрудниками правоохранительных органов в состоянии опьянения). При необходимости оперативно решать вопросы о прохождении ими обследования, постановки на профилактическое наблюдение. 2. Продолжить проведение цикла лекций для учащихся образовательных учреждений Дубровского района по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании 3. Проводить индивидуальные консультации и тренинги с разными возрастными группами школьников, направленные на профилактику химической зависимости и девиантного поведения. | июнь – сентябрь июнь – сентябрь июнь – сентябрь |  | КДН и ЗП, специалисты МБУ ОО «ЦППМСП» Дубровского района» ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», отдел образования Дубровского района, специалисты КДН и ЗП, сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты МБУ ОО «ЦППМСП» Дубровского района, ГБУ КЦСОН Дубровского района. Специалисты МБУ ОО «ЦППМСП» Дубровского района, ГБУ КЦСОН Дубровского района |
| 5. | «Безнадзорные дети» Выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном положении, склонных к бродяжничеству, безнадзорных и беспризорных, а также совершающих правонарушения, повышение эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, их социальное сопровождение, в том числе оказание психолого-педагогической, медицинской, социально-реабилитационной, правовой и иной помощи, улучшение обстановки в неблагополучных семьях. |  |  |  |
|  | 1. Организовать проведение рейдов по выявлению безнадзорных детей и подростков, находящихся на чердаках, подвалах, вокзале, рынках и т.д., Устройство несовершеннолетних данной категории. 2. По фактам выявления безнадзорных подростков принимать меры воздействия к родителям, которые не выполняют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей. 3. Принять меры по вовлечению детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, к участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях и других формах организованного досуга. |  | июнь – сентябрь июнь – сентябрь . июнь – сентябрь | Сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты КДН и ЗП при адм. Дубровского района. Сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты КДН и ЗП при адм. Дубровского района. Сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты КДН и ЗП при адм. Дубровского района, инспектор по делам молодежи администрации Дубровского района, отдел культуры Дубровского района |
| 6 | «Занятость» Решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков, прежде всего из числа лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, возвратившихся из мест лишения свободы, условно-осужденных и других социально-незащищенных категорий несовершеннолетних. |  |  |  |
|  | 1.Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на профилактических учётах. 2.Привлекать подростков к занятиям в кружках, секциях, формированиях дополнительного образования культуры и спорта. Особое внимание уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  | июнь – сентябрь июнь – сентябрь | ГКУ «ЦЗН Дубровского района» Инспектор по делам молодежи администрации Дубровского района, отдел культуры Дубровского района |
| 7. | «Группа» Предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий. |  |  |  |
|  | 1. Провести мероприятия по своевременному пресечению формирований преступных групп несовершеннолетних, привлекать к ответственности организаторов этих групп. 2. Своевременно выявлять места сбора подростков, принимать меры по изъятию с улиц и иных общественных мест безнадзорных детей с целью пресечения с их стороны противоправных деяний. 3. Проводить разъяснительную работу среди родителей, чьи дети совершают правонарушения, нарушают общественный порядок. |  | июнь – сентябрь июнь – сентябрь июнь – сентябрь | Сотрудники Отд. П. «Дубровское» Сотрудники Отд. П. «Дубровское» Сотрудники Отд. П. «Дубровское», специалисты КДН и ЗП |
| 8. | «Школа» Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, не приступивших к обучению, устранение причин и условий, способствующих уклонению от учебы. |  |  |  |
|  | 1. Организовать проведение мероприятий, направленных на выявление детей, не приступивших к занятиям в школе. Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения обучения. Принять все меры по созданию условий по организации их обучения. 2. Продолжить ведение банка данных учащихся, систематически пропускающих занятия по неуважительной причине. |  | сентябрь с сентября | Отдел образования Дубровского района. Сотрудники образовательных школ Дубровского района |
| 9. | «Итоги» Сбор и обобщение результатов операции, подготовка итоговых материалов, выводов и предложений. Обсуждение полученных результатов. |  |  |  |
|  | 1. Заслушать информации руководителей органов и учреждений системы профилактики о ходе операции «Подросток-2021» на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  | октябрь | КДН и ЗП при администрации Дубровского района |
|  | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, кроме мероприятий, включенных в данный план, осуществляют реализацию своих планов, графиков рейдов на период операции «Подросток» с учетом оперативной обстановки в городе и районе. |  |  |  |